## Hoja1
Cronograma de actividades | Enero |  | F E B R E R O
| Semana 5 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
| 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Planeacion
Elaborar el cronograma de actividades | bar: 2015-01-30
Levantamiento de requisitos | bar: 2015-01-31
Preparacion del entorno de trabajo | bar: 2015-02-01
Diseño
Creacion de la base de datos | bar: 2015-02-02
Creacion de diagrama UML caso de uso | bar: 2015-02-03
Diseño de interfaz grafica | bar: 2015-02-04
Codificacion y compilacion
Funcion para agregar clientes | bar: 2015-02-05 to 2015-02-06
Funcion para eliminar clientes | bar: 2015-02-07 to 2015-02-08
Funcion para editar clientes | bar: 2015-02-09 to 2015-02-10
Funcion para listar clientes | bar: 2015-02-11 to 2015-02-12
Prueba
Prueba de funcionamiento | bar: 2015-02-13 to 2015-02-14
postmortem
Revisar los datos ingresados | bar: 2015-02-15
Entrega del producto | bar: 2015-02-16